## Sheet1
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG ĐIỀU KIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /12/2021 của UBND tỉnh)
STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn hoàn thành
1 | Phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19
- | Khẩn trương xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong trạng thái mới; Chuẩn bị các phương án vừa chống dịch vừa phòng, chống thiên tai, bão lụt; Chuẩn bị sẵn sàng về địa điểm, trang thiết bị, nhân lực tại các xã, phường, thị trấn để kịp thời triển khai khi nâng mức độ | Sở Y tế | Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021; 2022-2023
- | Công tác đánh giá mức độ nguy cơ; truy vết, cách ly, giám sát, xét nghiệm; Công tác điều trị; các nhiệm vụ khác để phòng, chống COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân; | Sở Y tế | Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021; 2022-2023
- | Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin theo số lượng được phân bổ | Sở Y tế | Các sở, ngành và địa phương | 2022
- | Xây dựng phương án thành lập trạm y tế lưu động. Chuẩn bị sẵn sàng về địa điểm, trang thiết bị, nhân lực tại các xã, phường, thị trấn để kịp thời triển khai khi nâng mức độ | UBND các huyện, thành phố, thị xã | Sở Y tế | Tháng 12/2021; 2022
2 | Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động
- | Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp, nhà đầu tư theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ; chú trọng tham mưu giải quyết thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án chậm tiến độ do COVID-19; | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Xây dựng, STNMT. Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tham mưu triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư và ưu đãi đầu tư cho các DN theo các chương trình, chính sách ưu đãi của Chính phủ và của tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Phổ biến, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc đối tượng theo quy định để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển DNNVV; Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở TC; BQL Khu Kinh tế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh | 2022-2023
- | Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ và Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định 3201/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; Đồng thời tham mưu UBND tỉnh giao trách nhiệm các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xử lý một số nội dung còn vướng mắc hoặc chưa được quy định rõ trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại; | Sở Xây dựng | Các Sở KH&ĐT, TN&MT; các Sở/ngành và địa phương liên quan | Quý I/2022
- | Tập trung rà soát, thẩm định, và đôn đốc các Sở, ban ngành, rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản QPPL để tháo gỡ khó khăn cho DN, HTX, hộ kinh doanh | Sở Tư pháp | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Xây dựng phương án tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua mạng...nhằm điều kiện thuận lợi cho DN, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính theo các cấp độ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 | Văn phòng UBND tỉnh | TT hành chính công tỉnh; Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
3 | Đẩy mạnh thu hút và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội
- | Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh vốn đầu tư công; rà soát vướng mắc từng dự án để kiến nghị biện pháp giải quyết; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kịp thời nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính, KBNN, các sở, ngành và địa phương; các chủ đầu tư | Tháng 12/2021; năm 2022, 2023
- | Triển khai các nhiệm vụ về thu hút và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các chủ đầu tư và nhà đầu tư | 2022-2023
- | Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trong điều kiện dịch bệnh; chú trọng đề xuất các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, 2023 | Cục thuế, Cục Hải quan | Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, các sở, ban ngành, địa phương | 2022-2023
- | Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; Tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết | Sở Tài chính | Kho bạc Nhà nước các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương | 2022-2023
- | Tham mưu cân đối nguồn lực NSNN cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh; hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; Xem xét, tham mưu ban hành các chính sách riêng của tỉnh trên cơ sở cân đối nguồn lực và nguồn huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp quy định hiện hành | Sở Tài chính | Các sở, ngành và địa phương (gửi đề xuất thực hiện các chính sách về Sở Tài chính để tổng hợp, xem xét) | 2021-2022
- | Xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân để đẩy nhanh việc thanh toán kế hoạch đầu tư công | Kho bạc Nhà nước các cấp | Sở Tài chính; Các chủ đầu tư | 2022-2023
- | Hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và người lao động thủ tục thực hiện các khoản hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Bảo hiểm xã hội tỉnh; Các Sở, ngành, địa phương | 2022-2023
- | Rà soát, xây dựng Phương án hỗ trợ cho các DN tại địa phương thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm duy trì và phát huy tốt các chuỗi sản xuất hiện có | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Sở Công thương, Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Các giải pháp về ổn định, phát triển thị trường lao động; Xây dựng Phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về (trong đó chú trọng chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, tận dụng nguồn nhân lực là những lao động đã có tay nghề có nhu cầu ở lại địa phương) | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Xây dựng phương án cụ thể trong việc hỗ trợ công dân Quảng Trị đang mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố; quản lý, giám sát công dân tự ý di chuyển về quê; tuyên truyền, vận động công dân không tự ý về quê; Tiếp tục chỉ đạo tập trung ưu tiên cho công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở TT-TT; Ngân hàng chính sách xã hội; các sở, ngành, địa phương | Tháng 12/2021
- | Đầu mối hướng dẫn các DN, HTX, hộ kinh doanh xây dựng phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch COVID-19; Thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. | Sở Công Thương | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
4 | Phục hồi, phát triển các ngành kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19
- | Tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, tham mưu xây dựng các Chương trình xúc tiến thương mại phù hợp với điều kiện dịch bệnh | Sở Công Thương | SNN&PTNT; Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Thực hiện các giải pháp chủ yếu để phục hồi, phát triển sản xuất công nghiệp thuộc nội dung kế hoạch và chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 | Sở Công Thương | BQL KKT, Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Chỉ đạo tập trung dự trữ, đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống các kênh phân phối hàng hoá ở địa phương trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và mùa mưa bão. Xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm và phục vụ Tết Nguyên đán | Sở Công Thương | Cục Quản lý thị trường; Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Thực hiện các giải pháp chủ yếu để phục hồi, phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc nội dung kế hoạch và chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản thích ứng an toàn với diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, địa phương | 2022-2023
- | Triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo các cấp độ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở TNMT; Sở Xây dựng; Các sở, ngành liên quan | Tháng 12/2021
- | Đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị định số 83/2020/NĐ-CP | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Rà soát thống nhất các vùng trồng, vùng nuôi sản phẩm chủ lực của tỉnh để đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành và địa phương
- | Đề xuất bố trí diện tích sử dụng đất hợp lý các vùng trồng, vùng nuôi tập trung nhằm vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành và địa phương
- | Triển khai các giải pháp bảo đảm lưu thông thông suốt, hiệu quả, an toàn | Sở Giao thông vận tải | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng | Sở Xây dựng | Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Nắm bắt khó khăn, vướng mắc, các nút thắt trong thị trường nguyên, vật liệu xây dựng để đề xuất tháo gỡ cho các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng; theo dõi sát tình hình thực tế, tổ chức cập nhật thường xuyên, kịp thời giá vật liệu xây dựng làm cơ sở lập, điều chỉnh dự toán công trình. | Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở N&PTNT; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh | Chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh | 2022
- | Hướng dẫn, nâng cao công tác xử lý chất thải y tế và công tác mai táng đối với bệnh nhân COVID-19 bị tử vong, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản; đất đai; Trong đó thời gian tới chú trọng: (1) Tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương về các dự án khoáng sản trên địa bàn tỉnh; (2) Xây dựng quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ; (3) Rà soát lại thủ tục định giá đất và việc áp dụng các khu đất tham chiếu chưa phù hợp (khu đất liền kề dùng để tham chiếu không cần phải đầu tư xây dựng nhà trên đất để bán); rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục định giá đất; (4) Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, thận trọng, hiệu quả phù hợp với các chủ trương của Chính phủ và của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương; Tiếp tục triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn; Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế | Chi nhánh NHNN tỉnh Quảng Trị | Các Tổ chức tín dụng, Các sở, ngành và địa phương | Theo quy định (tập trung thực hiện trong năm 2021)
- | Tăng cường thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Nghị Quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Triển khai các giải pháp của ngành nhằm tăng cường thực hiện miễn, giảm thuế phù hợp với quy định | Cục Thuế tỉnh | Sở Tài chính; Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023 | NĐ 52, thời gian hoàn thành 12/2021; NQ94 thời gian 01/7/2023
- | Khẩn trương triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các chính sách giãn, giảm, miễn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khác (nếu có) | Cục Thuế tỉnh | Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở TN-MT, Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về thông quan hàng hóa và các nhiệm vụ khác thuộc ngành | Cục Hải quan tỉnh | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 | Điện lực tỉnh | Sở Công thương; Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Xây dựng phương án phòng, chống dịch hợp lý tại các khu công nghiệp đảm bảo không đóng cửa toàn bộ nhà máy, khu công nghiệp | Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh | Sở Y tế; Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về kho bãi, bảo quản hàng hóa nông sản, dịch vụ vận tải, hậu cần thương mại tại cửa khẩu; tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo thông quan xuất khẩu nông sản trong mọi tình huống | Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh | Cục Hải quan; Sở NN&PTNT, Sở Công Thương | 2022-2023
- | Thực hiện các giải pháp chủ yếu để phục hồi, kích cầu phát triển du lịch | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành và địa phương | Tháng 12/2021
- | Tham mưu xây dựng các Chương trình xúc tiến du lịch phù hợp với điều kiện dịch bệnh | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
5 | Ổn định, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đồng bộ với quá trình phục hồi kinh tế
- | Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của chính phủ (đặc biệt là các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP…) và xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch trong công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động | Bảo hiểm xã hội tỉnh | Sở Lao động, TB&XH; Các sở, ngành và địa phương | 2021-2022 theo quy định
- | Triển khai các nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (về hướng dẫn chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, xây dựng thương hiệu sản phẩm) | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Tổng hợp các đề xuất giảm cước viễn thông cho DN, HTX, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các công ty viễn thông; Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới; Thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; Đẩy mạnh xử lý TTHC, công việc cơ quan hành chính các cấp trên môi trường mạng; Phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Triển khai thực hiện và chủ trì theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong điều kiện an toàn, linh hoạt với dịch | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành và địa phương | 2021-2022
- | Triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa và thể thao trong điều kiện an toàn, linh hoạt với dịch | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; Công tác tôn giáo; Biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay | Sở Nội vụ | Ban Thi đua khen thưởng; Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Triển khai các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. | BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023
- | Triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng làm việc trực tuyến, kết nối với các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức, hiệp hội DN nước ngoài, các địa phương kết nghĩa để giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh nhằm xúc tiến đầu tư, tài trợ và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác | Sở Ngoại vụ | Các sở, ngành và địa phương | 2022-2023